## 00目录
项目管理模板
序号 | 模板名称
1 | 项目组成员表
2 | 项目策划/任务书
3 | 项目WBS表
4 | 项目进度计划表
5 | 项目风险管理表
6 | 项目沟通计划表
7 | 项目会议纪要
8 | 项目状态报告表
9 | 项目变更管理表
10 | 项目总结表

## 01项目组成员
01 项目组成员表
一、项目基本情况
项目名称 |  | 渠道商项目 |  | 项目编号 | 1
制作人 |  | 段福星 |  | 审核人 | 刘成
项目经理 |  | 刘成 |  | 制作日期 | 42558
二、项目组成员
成员姓名 | 项目角色 | 所在部门 | 职责 | 项目起止日期 | 联系电话 | 主管经理
刘成 | 项目经理 |  | 总体负责 | 2016/07/07-2016/05/17
韦平 | 项目核心成员 |  | 客户关系
段福星 | 项目核心成员 |  | 项目开发
杨洋 | 项目核心成员 |  | 项目开发
签字 |  |  | 日期
项目负责人 |  | 刘成 | 42923
项目经理 |  | 刘成 | 42558

## 02策划任务书
02项目策划/任务书
一、项目基本情况
项目名称 | 全返项目 | 项目编号 | D002
制作人 | 段福星 | 审核人 | 刘成
项目经理 | 刘成 | 制作日期 | 42558
二、项目描述
1. 项目背景与目的（所有的项目均起始于某个商业问题，该部分简要描述这些问题）
以芸众商城为基础版本进行渠道商的二次开发。具体需求见需求文档。
2. 项目目标（包含质量目标，工期目标、费用目标和交付产品特征与特征的主要描述）
项目整体工期：2016/07/06——2016/05/17 8个工作日 开发人员：段福星 产品交付：按时完成需求，保证开发功能整体流程能够畅通使用，无明显或影响功能bug。
三、项目里程碑计划（包含里程碑的时间和成果）
详情见WBS
四、评价标准（说明项目成果在何种情况下将被接受）
五、项目假定与约束条件（说明项目的主要假设条件和限制性条件）
六、项目主要利益干系人（包括高管、客户、职能部门主管、供应商、项目赞助人、项目经理、项目组成员等）
姓名 | 类别 | 部门 | 职务
刘成 | 项目经理 |  | 项目经理
段福星 | 项目核心人员 |  | 开发人员
杨洋 | 项目核心人员 |  | 开发人员

## 03WBS
03WBS表
一、项目基本情况
项目名称 |  |  |  |  | 全返项目 |  |  |  | 项目编号 |  |  | 1
制作人 |  |  |  |  | 段福星 |  |  |  | 审核人 |  |  | 刘成
项目经理 |  |  |  |  | 刘成 |  |  |  | 制作日期 |  |  | 42558
二、工作分解结构（R-负责 responsible； As-辅助 assist； I-通知 informed； Ap-审批 to approve）
分解代码 | 任务名称 | 包含活动 |  | 工时估算 | 人力资源 | 其他资源 | 费用估算 | 工期 | 段福星 | 杨洋 | 刘成
1.1 | 需求分析 | 初步梳理客户需求 |  | 0.25 | 1 |  |  |  | As | As | AP
1.2 |  | 与客户确认需求具体逻辑 |  | 0.25 | 1 |  |  |  | As | As | AP
2.1 | 计划分解 | 需求确认文档 |  | 0.25 | 1 |  |  |  | As | As | AP
2.2 |  | WBS分解 |  | 0.25 | 1 |  |  |  | R | As | AP
2.3 |  | GIT项目部署 |  | 0.25 | 1 |  |  |  | R | As | AP
3.1_1 | 功能开发 | 申请渠道商 | 个人中心申请成为渠道商，字段创建 | 0.5 | 1 |  |  |  | As | R | AP
3.1_2 |  |  | 自定义表单根据字段修改 | 1.5 | 1 |  |  |  | As | R | AP
3.1_3 |  | 渠道中心 | 个人中心渠道中心页面构建（显示项：累积和可提现佣金） | 0.5 | 1 |  |  |  | As | R | AP
3.1_4 |  |  | 提现页（标识可提现与运费（自用产生的运费）如果为负数不允许提现，可查看详情（可提现的订单与自用的订单）） | 1 | 1 |  |  |  | As | R | AP
3.1_5 |  |  | 提现记录 | 0.25 | 1 |  |  |  | As | R | AP
3.1_6 |  |  | 我的库存（详细：所有库存不为0的商品列表。每一条记录包括商品图片，名称，库存。操作：囤货（跳入采购页），自用（直接生成订单，不需要支付，不走分销和分红等）） | 2 | 1 |  |  |  | As | R | AP
3.1_7 |  |  | 囤货记录（列表显示所有的囤货记录，没有操作） | 0.25 | 1 |  |  |  | As | R | AP
3.1_8 |  |  | 团队（下线是渠道商的会员） | 0.25 | 1 |  |  |  | As | R | AP
3.1_9 |  |  | 我要采购（所有支持囤货的商品页面，用快速选购插件来做。商品单价由购买人渠道商等级折扣计算，购买存入库存表记录） | 2 | 1 |  |  |  | As | R | AP
3.1_10 |  |  | 订单管理（下级渠道商脱货单与零售单，不允许操作订单） | 0.5 | 1 |  |  |  | As | R | AP
3.1_11 |  |  | 接上文（零售订单需要单独处理，例如：会员一个订单购买了五件商品，其中只有一件商品属于我，我的订单管理职能看到这个订单的属于我的商品） | 0.5 | 1 |  |  |  | As | R | AP
3.1_12 |  | 渠道商升级 | 渠道商根据后台条件编写升级程序 | 2 | 1 |  |  |  | As | R | AP
3.2 |  | 渠道插件 | 后台渠道商插件创建 | 0.25 | 1 |  |  |  | R | As | AP
3.3 |  | 渠道商等级 | 渠道商页面创建，字段创建。 | 0.5 | 1 |  |  |  | R | As | AP
3.4_1 |  | 渠道商管理 | 渠道商列表，字段创建。添加修改删除。 | 1 | 1 |  |  |  | R | As | AP
3.4_2 |  |  | 渠道商搜索，字段创建。 | 0.25 | 1 |  |  |  | R | As | AP
3.4_3 |  |  | 渠道商申请列表，字段创建。通过审核操作。 | 0.5 | 1 |  |  |  | R | As | AP
3.4_4 |  |  | 渠道商进出货记录以及分红计算 | 0.5 | 1 |  |  |  | R | As | AP
3.5_1 |  | 渠道商订单 | 渠道商订单列表，字段创建。只能查看不能操作 | 0.25 | 1 |  |  |  | R | As | AP
3.5_2 |  |  | 渠道商订单搜索，字段创建。 | 0.25 | 1 |  |  |  | R | As | AP
3.6_1 |  | 渠道商提现 | 渠道商提现申请列表，字段创建。通过审核操作。 | 0.5 | 1 |  |  |  | R | As | AP
3.6_2 |  |  | 渠道商提现完成列表 | 0.25 | 1 |  |  |  | R | As | AP
3.7_1 |  | 渠道商基础设置 | 成为渠道商条件（申请，消费金额，消费次数，指定商品，付款，完成） | 0.5 | 1 |  |  |  | R | As | AP
3.7_2 |  |  | 渠道商升级条件（手动，自动）自动条件（消费金额，消费次数，指定商品） | 0.5 | 1 |  |  |  | R | As | AP
3.7_3 |  |  | 提现周期以及金额限制以及渠道商开关设置 | 0.5 | 1 |  |  |  | R | As | AP
3.7_4 |  |  | 渠道商推荐员利润比例设置以及开关。 | 0.25 | 1 |  |  |  | R | As | AP
4.2 | 功能测试 | 整体功能本地服务器测试 |  | 1 | 1 |  |  |  | R | R | AP
4.3 |  | 上传测试服务器测试 |  | 1 | 1 |  |  |  | R | R | AP
4.4 |  | 后续bug修改 |  | 2 | 1 |  |  |  | R | R | AP
5.1 | 项目完结 | 项目代码review |  | 0.25 | 1 |  |  |  | As | As | AP
5.2 |  | 项目所需文档检查 |  | 0.25 | 1 |  |  |  | As | As | AP
5.3 |  | 项目开发及使用文档 |  | 0.25 | 1 |  |  |  | As | As | AP

## 04进度计划
04项目进度计划表
一、项目基本情况
项目名称 |  |  |  |  | 全返项目 | [5 empty] | 项目编号 |  |  |  |  | 1
制作人 |  |  |  |  | 段福星，杨洋 | [5 empty] | 审核人 |  |  |  |  | 刘成
项目经理 |  |  |  |  | 刘成 | [5 empty] | 制作日期 |  |  |  |  | 42558
二、项目进度表
周 | 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 3
开始 | 6 -Jul | 7 -Jul | 8 -Jul | 11 -Jul | 12 -Jul | 13 -Jul | 14 -Jul | 15 -Jul | 18 -Jul | 19 -Jul | 20 -Jul | 21 -Jul | 22 -Jul | 23 -Jul | 24 -Jul | 责任人 | 关键里程碑
1-6.7.8立项分析确认需求 | finish | finish | finish | [12 empty] | 刘成 | 8日正式立项
2-11渠道商插件基础创建 |  |  |  | finish | [11 empty] | 段福星
2-11渠道商等级模块 |  |  |  | finish | [11 empty] | 段福星
2-12.13渠道商管理模块 |  |  |  |  | finish | finish | [9 empty] | 段福星
2.14 渠道商订单模块 | [6 empty] | finish | finish | [7 empty] | 段福星
2.14 渠道商提现模块 | [6 empty] | finish | finish | [7 empty] | 段福星
2.15 渠道商基础模块 |  |  |  | finish | [11 empty] | 段福星
2.11.12申请渠道商 |  |  |  | finish | finish | [10 empty] | 杨洋
2.13-22渠道中心 | [5 empty] | finish | finish | finish | [7 empty] | 杨洋
2.23-24渠道商升级 | [6 empty] | finish | finish | [7 empty] | 杨洋

## 05风险管理
05项目风险管理表
一、项目基本情况
项目名称 |  | 芸众商城渠道商插件 |  | 项目编号 |  | T0808
制作人 |  | 段福星 |  | 审核人 |  | 李四
项目经理 |  | 刘成 |  | 制作日期 |  | 42558
二、项目风险管理
风险发生概率的判断准则：
高风险： >60%发生风险的可能性 中风险： 30-60%发生风险的可能性 低风险：<30%发生防线的可能性
序号 | 风险描述 | 发生概率 | 影响程度 | 风险等级 | 风险响应计划 | 责任人 | 开放/关闭
1 | [6 empty] | OPEN
2 | [6 empty] | OPEN
3 | [6 empty] | OPEN
4 | [6 empty] | OPEN
5 | [6 empty] | OPEN

## 06沟通计划
06项目沟通计划表
一、项目基本情况
项目名称 | 芸众商城渠道商插件 | 项目编号 |  | T0808
制作人 | 段福星 | 审核人 |  | 李四
项目经理 | 刘成 | 制作日期 |  | 42558
二、项目沟通计划
利益干系人 | 所需信息 | 频率 | 方法 |  | 责任人
段福星
杨洋
……

## 07会议纪要
07项目会议纪要
（T 客户考察公司项目）会议纪要（2005-7-16）
一、基本信息
会议名称 | T 客户考察公司准备工作通 | 召集人 | 张三
会议日期 | 38549 | 开始时间 | 17:00
会议地点 | 华为深圳总部 F4 101 室 | 持续时间 | 1 小时 30 分钟
记录人 | 张芳 | 审核人 | 张三
二、会议目标（简要说明会议的目标，包括期望达到的结果）
各项资源的负责人汇报资源的落实情况，以确认考察的前期准备就绪，可以进入考察实施阶段
三、参加人员（列出参加会议的人员，他在项目中的头衔或角色）
李四：项目赞助人，（A 国代表处代表）；张三：项目经理，（总部 VIP 客户接待策划处）； 项目团队核心成员：王五（A 国代表处 T 客户群客户经理）；赵六（总部技术服务 N 项目接口人）；吴丹（总部供应链 N 项目接口人）；刘峰（总部研发 N 项目接口人）；张芳（总部客户工程师）。
四、发放材料（列出会议讨论的所有项目资料）
1、T 客户考察日程表；2、技术服务座谈会汇报材料；3、供应链座谈汇报材料；4、研发座谈汇报材料；5、高层交流发言稿。
五、发言记录（记录发言人的观点、意见和建议）
1、 王五：经过充分征求客户意见、结合公司总部的实际情况，考察日程表和客户的重要关注点已经最终确认。（附 T 客户考察 日程表）；张芳补充：根据日程表的安排，客户将入住五星级的五洲酒店，距离公司的常规车程为 20~25 分钟，其他各项后勤资源也已确认； 2、 赵六：该项目情况已向技术服务部李总汇报，由李总亲自指定了交流人员 3 名，即赵六（我本人），技术骨干 XX，和有多个工程项目实施经验的 XXX。与客户经理王五沟通后，我们确定了技术服务座谈汇报材料，并准备在交流后向客户承诺，将 N 项目确定为公司级重大工程项目，在 8 月上旬派 XXX 前往 A 国任大项目经理；（附技术服务座谈会汇报材料）； 3、 吴丹：在海外出差的供应链管理部刘总电话指示，供应链成立 N 项目供货支持小组，协调库存、组织加班生产，保障 N 项目后续发货及时率。（附技术服务座谈会汇报材料）； 4、 刘峰：已召集固网产品线 5 位专家开会，通报了 06 年一季度前承诺特性开发的开发进展情况，给开发小组加派两名业务专家，并对测试中已出现和后期可能的问题讨论出了解决办法或应急处理措施，（附研发座谈会汇报材料）； 5、 张三：由于原定出面接待客户的王总需紧急前往背景出差，已向张总汇报情况，协调张总出席高层交流，征求王五意见后拟定的发言稿已呈张松审阅，还在等他最终确认（附高层交流发言稿）；综上所述，考察的各项前期准备已基本就绪，可以进入考察实施阶段； 6、 李四：感谢各位通过积极有效的工作，获得了公司总部各位高层领导及时、切实的支持，为 T 客户考察公司做好了周密的准备，打下了良好的基础。在实施接待考察的过程中，请大家继续通力合作，保障每个环节的顺利进行。
六、会议决议（说明会议结论）
考察的各项前期准备均已就绪，可以进入考察实施阶段；
七、会议纪要发放范围
报送：王总、张总、李总、刘总 主送：项目组全体成员 抄送：供应链 N 项目供货支持小组、固网产品组 N 项目特性开发小组、GTS N 项目组

## 08状态报告
08项目状态报告表
一、项目基本情况
项目名称 | T 客户考察公司 | 项目编号 | T0808
制作人 | 张三 | 审核人 | 李四
项目经理 | 张三 | 制作日期 | 38541
当前项目状况 | □ 按计划进行 | □ 比计划提前 | □ 落后计划
汇报周期
二、当前任务状态（简要描述任务进展情况）
关键任务 | 状态指标 | 状态描述
邀请客户 |  | 客户已接受邀请，已经来访。
落实资源 |  | 座谈人员与参观场所均已确定，但高层领导张总待确认。
预订后期资源 |  | 后期资源均以落实
实施考察接待 |  | 已参观展厅、生产线、物流中心、实验室
三、本周期内的主要活动（对本周期内的主要交付物进行总结）
四、下一个汇报周期内的活动计划（描述活动需要与项目计划和WBS相对应）
五、财务状况
六、上期遗留问题的处理（说明上一个汇报周期内问题的处理意见和处理结果）
七、本期问题与求助（说明本次汇报周期内需要解决的问题和寻求的帮助）

## 09变更管理
09项目变更管理表
一、项目基本情况
项目名称 |  | T 客户考察公司 |  | 项目编号 |  | T0808
制作人 |  | 张三 |  | 审核人 |  | 李四
项目经理 |  | 张三 |  | 制作日期 |  | 38541
二、历史变更记录
序号 | 变更时间 | 涉及项目任务 | 变更要点 |  | 变更理由 | 申请人 | 审批人
1 | 38549 | 资源落实 | 迎接客户的高层领 导由王总改为张总 |  | 原来安排的高层领导王总临时前往北京 | 张三 | 李四
2 | 38552 | 考察实施 | NGN 样板点讲解人 员由张鹏改为李民 |  | 原来安排的讲解人员由张鹏临时前往上海 | 刘峰 | 张三
3 | 38552 | 考察实施 | 高层座谈的领导由 王总改为张总 |  | 原来安排的高层领导王总仍在北京未返 | 张三 | 李四
三、请求变更信息（建议的变更描述以及参考资料）
1. 申请变更的内容
客户由原计划从深圳乘车直接前往香港机场改为在香港停留一天
2. 申请变更原因
客户希望在香港游玩购物
四、影响分析
受影响的基准计划 |  | 1、进度计划 |  | 2、费用计划 |  | 3、资源计划
是否需要成本/进度影响分析？ |  |  |  | □ 是 |  | □ 否
对成本的影响 |  | 客户在香港停留一天，将引起交通费￥12000，餐费￥28000，住宿费￥10000，共计￥50000
对进度的影响 |  | 客户在香港停留一天，将引起项目延迟一天完成
对资源的影响 |  | 客户在香港停留一天，需要香港接待分部派一名接待人员陪同
变更程度分类 |  | □ 高 |  | □ 中 |  | □ 低
若不进行变更有何影响 |  | 不变更影响较大，变更对项目的影响在可接受范围内，建议同意客户变更要求
申请人签字 |  | 王五 |  |  | 申请日期 | 2005 年 7 月 22 日
五、审批结果
审批意见 |  | 同意陪同客户在香港停留一天，并由我司负责相应的后勤安排和费用。 |  | 审批人签字 | 李四 | 日期 | 38555

## 10总结
10项目总结表
一、项目基本情况
项目名称 |  | T 客户考察公司 | 项目编号 |  | T0808
制作人 |  | 张三 | 审核人 |  | 李四
项目经理 |  | 张三 | 制作日期 |  | 38541
二、项目完成情况总结
1、时间总结
开始时间 | 38541 | 计划完成日期 | 38559 | 实际完成日期 |  | 38560
时间（差异）分析
客户在香港停留一天（原本计划从深圳乘车直接前往香港机场），项目比计划推迟一天完成
2、成本总结
计划费用 |  | ￥200,000 | 实际费用 |  | ￥250,000
成本（差异）分析
客户在香港停留一天，引起交通费￥12000，餐费￥28000，住宿费￥10000，共计￥50000.
3、交付结果总结
计划交付结果
在 2005 年 7 月 31 日前邀请到 CTO 带队到公司考察，打消客户关于我司供货能力的怀疑，增强客户对我司研发能力、工程管理能力的信心
实际交付结果
客户与 2005 年 7 月 18 号至 22 日由 CTO 带队，一行 6 人到公司考察，考察之后经代表处回访确认，已消除了疑虑，认可我司的供货、研发和工程管理能力，支持我司后续项目实施
未交付结果
无
交付结果（差异）分析
不涉及
三、项目经验、教训总结
经验： 1、项目分工明确，责任清晰，进度设置合理； 2、项目组内沟通渠道顺畅，公司高层领导大力支持； 3、风险响应计划较为得当，避免了大的失误； 教训： 客户在确认行程的过程中曾委婉提出希望在香港游玩购物的愿望，客户经理没有足够的重视，在做整个项目计划时也没有考虑进去，从而在后期发生临时变更。今后的项目前期需求分析应该更准确。
签字 |  |  | 日期
项目赞助人 |  | 李四 | 38560
项目经理 |  | 张三 | 38560